## 调查问卷
承装（修、试）电力设施许可证申请条件修订工作调查问卷
单位名称（企业、协会） |  |  | 住 址
首次申领许可证时间 |  |  | 所持许可证类别等级
1.您认为现行承装（修、试）电力设施许可证（以下简称许可证）申请条件的设定标准是否符合市场现状？
□完全符合 □较符合，但个别申请条件需要调整 □不太符合，需要对主要申请条件进行修改
2.根据贵公司持有的许可证类别和等级，您认为下列各级各类许可证申请条件项目中哪些需要调整？
请选择许可证类别 | □承装类 □承修类 □承试类
请选择许可证等级 | □ 一级 □二级 □三级 □四级 □五级
申请条件项 |  | 调整方式 |  | 调整理由及具体建议
（1）工程业绩 （限一至三级持证企业） |  | 变电站项目数： □增加 □降低 □维持不变
架空线路公里数：□增加 □降低 □维持不变
电缆线路公里数：□增加 □降低 □维持不变
维修活动连续 从业年限： □增加 □降低 □维持不变
试验活动连续 从业年限： □增加 □降低 □维持不变
（2）净资产额度 |  | □增加 □降低 □维持不变
（3）专业技术及经济管理人员数量 |  | □增加 □降低 □维持不变
（4）电工人员数量 |  | □增加 □降低 □维持不变
（5）固定经营场所总面积 （限承试类持证企业） |  | □增加 □降低 □维持不变
（6）五级整合调整为四级，您认为是否可行 |  | □可行 □不可行 |  | “不可行”注明理由
（7）整合后的四级许可条件设置（35千伏及以下） |  | □按原四级设置 □按原五级设置 □条件重新设置，介于原四、五级之间
（8）其他您认为需要调整的申请条件项 |  | a、…… b、……

## Sheet1
28号令及配套申请条件修订工作方案
工作阶段 | 主要任务 | 工作开展方式 | 时间进度 | 工作成果
第一轮修订 | 1、整理汇总各派出能源监管机构提出的修订意见，梳理出意见较为集中的条款； 2、在此基础上明确拟采纳的修订意见，初步形成28号令修订初稿 | 1、处内集中讨论 2、征求中心业务一处关于许可证信用体系建设管理方面的意见 3、与相关派出机构沟通修改意见 | 2018年3月至4月中旬 | 1、初步形成28号令修订草稿； 2、明确在第二轮修订中需进一步研究完善的规范性内容
第二轮修订 | 针对第一轮修订中确定的需进一步研究完善的修订内容向有关行业协会及持证企业展开调研征询工作， | 1、制作意见征询问卷，由相关派出能源监管机构发至辖区行业协会，收集相关修改建议； 2、组织召开部分区域持证企业代表座谈会，广泛听取企业修订工作建议，特别针对申请条件方面的修订意见。 | 2018年4月下旬至6月下旬 | 形成28号令及申请条件征求意见稿
第三轮修订 | 1、将28号令及申请条件征求意见稿发局内相关司、各派出能源监管机构征求意见； 2、根据修订工作开展情况适时与住建部市场监管司沟通许可管理工作经验 | 根据此轮征求意见情况，组织由相关派出能源监管机构参加的修订工作专题会议，确定统一修订意见后，对28号令及配套申请条件进行最终完善 | 2018年7月至9月上旬 | 形成28令及配套申请申请条件送审稿
审查及报送 | 1、报局法改司进行合规性及市场竞争公平性审查； 2、按程序报发改委 | / | 2018年9月中旬至11月中旬 | 完成28号令上委主任办公会议审查及配套申请条件上局长办公会审查前的工作准备